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Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo
Smlouva o dílo č. __________
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "Smlouva")
I.
Smluvní strany 

1.	Objednatel:			Sdružení rybářů a vlastníků pozemků
					Štěrkoviště Veselí nad Moravou, o.s.
					Rozmarýnová 511, 698 01 Veselí nad Moravou
Statutární zástupce:		Ing. Josef Sukup, předseda sdružení
IČ:				22725709
Bank. spoj.:			Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu:			43-7448400287/0100

2.	Zhotovitel:			DOPLNÍ UCHAZEČ
					DOPLNÍ UCHAZEČ

Statutární zástupce:		DOPLNÍ UCHAZEČ
	IČ:				DOPLNÍ UCHAZEČ
DIČ:				DOPLNÍ UCHAZEČ
Bank. spoj.:			DOPLNÍ UCHAZEČ
Číslo účtu:			DOPLNÍ UCHAZEČ
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy a objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této Smlouvě spolupůsobit při realizaci díla a zaplatit za zhotovení díla cenu stanovenou v čl. III. této Smlouvy.
2. Předmětem díla je zajištění služeb a souvisejících prací pro realizaci veřejné zakázky: „LBC Štěrkoviště Veselí nad Moravou – III. etapa“ (dále také jako  "dílo", "zakázka" nebo "předmět plnění"). Dílo bude vytvořeno dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Kvapilem a Ing. a Karlem Vaštíkem (07/2013). Realizace zakázky je předmětem podpory z Operačního programu Životní prostředí.
	Předmět plnění dle této Smlouvy je rozdělen do tří dílčích částí:
	Část A) Terénní úpravy
	Část B) Výsadba
	Část C) Následná péče
III.
Cena za dílo
1. Celková cena díla dle čl. III. této Smlouvy se sjednává dohodou obou smluvních stran ve výši:
	Cena bez DPH
	DOPLNÍ UCHAZEČ
	Kč

	DPH
	DOPLNÍ UCHAZEČ
	Kč

	Celková cena včetně DPH
	DOPLNÍ UCHAZEČ
	Kč


2. DPH bude k ceně připočteno dle aktuálních zákonných požadavků, platných v konkrétním fakturačním období.
3. Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
1. pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, a to o částku rovnající se zvýšení či snížení DPH,
2. pokud dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody obou smluvních stran,
3. pokud se při zhotovení díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy.
4. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení nebo snížení ceny po odsouhlasení ceny objednatelem.
IV.
Lhůty plnění
1. K realizaci díla se sjednávají touto Smlouvou následující lhůty plnění:
Termín zahájení: 						do 14 dnů od podpisu Smlouvy
	Termín dokončení:
		Část A) Terénní úpravy, nejpozději			do 30. 09. 2014
		Část B) Výsadba, nejpozději 				do 30. 11. 2014
		Část C) Následná péče po dobu dvou let, nejpozději 	do 30. 11. 2016

2. Lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku mohou být změněny na základě písemné dohody obou smluvních stran. Takovouto dohodu se smluvní strany zavazují uzavřít vždy, když by k nedodržení lhůty vedly jiné vlivy či události charakteru vyšší moci, nezávislé na vůli smluvních stran.
V.
Platební podmínky
1. Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy po dokončení každé dílčí části předmětu plnění podle čl. II. odst. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Faktury musí mít náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Objednatel se zavazuje uhradit faktury nejpozději do 60 dnů po jejím doručení objednateli a termínem splatnosti se rozumí datum připsání částky úhrady na účet zhotovitele.
5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 90 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Při nedodržení dílčích termínů plnění bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% z celkové ceny díla dle čl. III odst. 1 této Smlouvy za každý den prodlení dílčích termínů pro plnění dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.
VI.
Záruční podmínky a sankce
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od provedení díla. Záruka se nevztahuje na škody prokazatelně způsobené požárem, pastvou, extrémním suchem, černou zvěří, hmyzem a lidmi.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
VII.
Subdodavatelé (podzhotovitelé)
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen seznam podzhotovitelů po celou dobu realizace zakázky aktualizovat a předkládat objednateli k odsouhlasení. O výběru konkrétního podzhotovitele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru podzhotovitelů objednatel.
4. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy se svým podzhotovitelem, předložit návrh podzhotovitelské smlouvy objednateli k odsouhlasení.

VIII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva byla smluvními stranami vzájemně projednána, přečtena a na důkaz souhlasu, podle jejich svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za zvláště nevýhodných podmínek, podepsána.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmět zakázky SFŽP ČR.
5. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
6. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel má právo kdykoli v průběhu prací kontrolovat jejich kvalitu a provedení.
IX.
Přílohy a nedílné součásti smlouvy
1. Projektová dokumentace (bude uvedena v příloze až při podpisu smlouvy)
2. Oceněný výkaz výměr (DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)
3. Časový harmonogram plnění v podrobnosti nejméně na týdny (NÁVRH HARMONOGRAMU DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)
4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z realizace projektu spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí (DOPLNÍ UCHAZEČ V PŘÍLOZE)
* * *
Objednatel						Zhotovitel
Veselí nad Moravou, dne VLOŽIT DATUM		UCHAZEČ DOPLNÍ MÍSTO A DATUM PODPISU

__________________________			__________________________
Ing. Josef Sukup, předseda sdružení			UCHAZEČ VLOŽÍ JMÉNO A FUNKCI
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